## 公司级活动计划
精益生产展开公司级活动计划 |  |  |  | 标识 |  |  |  | 计划时间 | 责任者 | 编制 | 批准
实际完成
点检节点
公司任务 | 序号 | 方针项目 | 目标 | 实施计划 | [5 empty] | 责任 部门 | 配合 部门
|  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
立即推进精益生产工作 | 1 | 车间对定置线定置区域重新识别划分，重新定置，并要求现场人员全面严格遵守 | 物物有定置，定置有标准 | [6 empty] | 各车间 | 生产部
| 2 | 看板管理在各车间试推行 | 按照产品品种单位批次进行工序间流转 | [6 empty] | 各车间 | 公司办
| 3 | 各车间开展向“现场要效益、向现场要效率”持续化改善活动 | 图文并茂目视化看板管理，每个月不少于5个改善点 | [6 empty] | 各车间 | 人力部
| 4 | 立即将学习内容在本部门内传导 | 全员了解TPS基础知识 | [6 empty] | 各部门
| 5 | 培育多能工，培养班组长，真正开展班组活动 | 所有现场问题由现场人员在现场解决 | [6 empty] | 各车间 | 人力部
| 6 | 设备保全标准化开展，实施"NTPM”活动 | 完善保全作业指导书； 保全计划目视管理 | [6 empty] | 各车间 | 生产部
| 7 | 培训道场建立 | 七月份完成 | [6 empty] | 人力部 | 品保部 生产部 技术部 各车间
| 8 | 磨工和装配车间检测位置重新布局 | 9月份以前完成重新布局 | [6 empty] | 品保部 | 磨工、装配车间
| 9 | 装配车间实现按量配送 | 一天2-4次 | [6 empty] | 装配车间 | 生产部
| 10 | 大力推广“作业者就是检验者-自己生产自己确认；作业者就是保全者-自己使用自己维护”的管理思想，做到三者合一 | 作业者具备检验员和保全工的能力 | [6 empty] | 各车间 | 品保部 生产部
| 11 | 一个认知在所有部门和所有工作中践行：维持不充分，提高没意义 | 先维持，再提高 | [6 empty] | 各部门
| 12 | 工艺路线优化。各车间对各条生产线，按照产品特点和批量特征按自动线、流水线、单机化重新规划，适当调整 | 省时省力方便快捷 | [6 empty] | 各车间 | 技术部
| 13 | 方针表的运用 | 全公司统一方针计划标准格式 | [6 empty] | 各部门
| 14 | 建立班组管理园地，包括计划、质量、改善、变化点、设备保全、人员技能等； | 车间10分钟班组会在目视化管理看板前召开 | [6 empty] | 各车间 | 公司办
| 15 | 策划“精益生产”的相关培训和导入计划 | 人人理解，全员参与 | [6 empty] | 人力部 | 各部门
努力改善精益生产工作 | 1 | 供应商准时交付、合格交付改善，为准时化生产创造条件 | 物料供给和生产需求衔接准时 | [6 empty] | 生产部 | 技术部 品保部
| 2 | 销售计划相对稳定准确 | 订单驱动、拉动生产 | [6 empty] | 销售公司
| 3 | 人才育成-建立全员职业规划 | 晋升通道打开，岗位等级建立 | [6 empty] | 人力部 | 各部门
|  | 人才育成-探索每年2次全员评价考核工作 | 绩效激励机制建立 | [6 empty] | 人力部 | 各部门
|  | 人才育成-上司谈话制度推进 | 每年至少一次 | [6 empty] | 人力部 | 各部门
|  | 人才育成-全员提案制度 | 人人参与改善活动 | [6 empty] | 人力部 | 各部门
| 4 | 生产过程特别注重改善的几个方面（过度生产、待料窝工、运送浪费、多余流程、库存积压、不良品返工、信息错误、随意计划调整） | 找到浪费源头，实施根本降措。 | [6 empty] | 各车间 | 生产部
| 5 | 技术、采购、销售分对象、分产品策划物料周转箱 | 循环使用，减少浪费 | [6 empty] | 技术部 | 销售公司 生产部
| 6 | 技术部与各车间策划过程周转器具的标准化，便捷化 | 标准定置，使用方便 | [6 empty] | 技术部 | 各车间
海量管理书籍 免费下载 www.mhjy.net
全国迷你MBA《职业经理》双证班（1280元，MBA核心课程学到家）
电话13684609885
微信：122285053 公众号：MHJY1998
规划设计
完成划线
执行检查
补充改善
固化制度
以上内容为举例示范，仅供参考！