## Sheet1
精益咨询项目实施大计划
项目区分 | 推进目的 | 推进工作事项 | 主要内容 | 进度
|  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
启动阶段 | 1.全体人员掌握精益理念 2.形成精益推进运营及管理机制 3.确定精益推进目标 4.详细方案及计划确定 | 1.精益理念宣贯 | 1）精益基础培训
2）精益氛围营造
|  | 2.构筑精益推进运营及管理模式 | 1）精益推进组织建立
2）各级推进组织职责制定
3）精益会议运营管理（周例会、月总结会）
4）精益推进管理制度制定
|  | 3、精益推进目标制定 | 1）评价指标设计
2）指标现状调查
3）指标统计渠道梳理
4）制定总体目标及阶段性目标
|  | 4、项目实施方案及实施大计划确定 | 1）推进方案及计划初稿审核
2）推进方案及计划修改定稿
5S与目视化推进 | 1、打造一目了然的生产现场 2、提高基础管理水平 3、为实物和信息的“流动化”奠定基础 | 1、5S推进准备 | 1）5S推进方式与方法培训
2）5S推进委员会成立及相关制度建立
3）设计5S推进管理看板
4）5S推进方案策划、达成
5）5S整改所需物资准备与采购(标识、标牌、画线等）
6）员工宣导（开会、贯彻），实施责任分工
|  | 2、整理活动 | 1）初期大整理活动
2）定期整理活动（清洁理念的导入）
3）随时整理活动的开展（素养理念的导入）
4）按照时间整理活动的开展
|  | 3、整顿活动 | 1）整改点实施定责、定时
2）整改点实施，现场标识张贴
3）现场画线、涂漆、喷漆（机器.工作台.物料区）
4）标识张贴制作完成
5）现场三定工作（工具 材料 垃圾筐等），标明数量
|  | 4、清扫活动 | 1）初期大清扫活动策划及开展
2）清扫区域的划分
3）清扫标准及检查表的制定
|  | 5、目视化管理 | 1）目视化管理标准培训
2）目视化活动策划
3）目视化标准制定
4）目视化实施
TPM初期导入 | 1、设备机能恢复 2、设备可动率提升 | 1、自主保全初步导入 | 1）初级TPM培训
2）建立清扫的评价标准
3）确定清扫的人员
4）清扫标准下发并实施
5）自主点检基准书模板的建立
6）自主点检基准书填写标准的培训
7）自主点检基准书进行实施
8）微缺陷的查找与改善
|  | 2、专业保全启动 | 1）建立定期定量保全计划书板式
2）培训定期定量保全计划书的编写方法
3）收集设备相关使用说明书和保养说明及设备管理记录
4）编制定期定量保全计划书
5）定期定量保全计划书的培训与实施
6）设备润滑系统的排查
7）设备润滑装置及功能恢复
8）设备润滑点注油及点检标准建立
9）注油及点检机制的建立与运行
10）建立点检基准卡的板式
11）培训点检基准卡的编写方法
12）编写点检基准卡
13）点检基准卡的培训与目视化管理
班组建设 | 1、现场基础管理水平提升 2、班组长能力提升 | 1、班组基础管理 | 1）班组的重新定位与划分
2）班组管理制度修正完善
3）班组长选拔聘用
|  | 2、班组长标准作业编制 | 1）班组长精益理念的培训
2）班组长一日工作内容讨论、制定
3）班组长标准作业编写
4）班组长标准作业实施培训
5）班组长标准作业试运行及完善
|  | 3、班组日常管理 | 1）班组活动看板设计
2）班组会议运营（早会、例会）
3）班组现场活动（安全、品质、生产、人事、保全、成本、环境）
|  | 4、班组业绩提升 | 1）班组绩效指标制定
2）班组绩效指标目标设定
3）班组绩效指标推移管理
PMC初步规范 | 1、生产资源的合理组织调配 2、实现生产流畅化 | 1、PMC部门组建 | 1）PMC系统理念与管理方式的培训、宣贯
2）目前公司PMC职能的系统调研
3）PMC部门组建、岗位设置、人员配备
4）PMC部门职责及业务流程确定
5）岗位职责及绩效考核确定
|  | 2、生产计划 | 1）计划管理体系讨论确定
2）计划管理程序确定
3）计划评审、制定、传递、分解及变更流程和标准确定
|  | 3、生产控制 | 1）生产协调会机制建立
2）生产进度管控模式确定
3）异常问题快速响应机制建立
|  | 4、物料管控 | 1）仓储5S活动
2）产品BOM清单梳理完善
3）仓储业务流程规范
4）配送制方案确定实施
布局优化 | 1、效率提升 2、周期缩短 | 1、板簧车间 | 1）PQ、PR分析
2）基础数据收集
3）各工序能力核定及客户需求把握
4）新布局设备选型
5）新布局方案设计
6）沙盘演练
7）方案可行性及投入产出比分析
8）方案选择决策
8）不同产品的生产组织模式确定
9）物流系统设计
10）方案细化及最终确认
11）设备搬迁方案及计划确定
12）线平衡及标准作业分析改善
13）设备改造及搬迁
14）新产线试运行，问题解决
15）产线改善效果确认
16）新产线运行管理机制及绩效体系建立运行
|  | 2、圆簧车间 | 1）现状调查
2）方案设计、讨论、决策
3）方案实施
4）效果验证及固化
5）持续改善
作业改善 | 1、劳动强度减轻 2、人员效率提高 | 1、快速换型 | 1）各工序换型时间统计
2）瓶颈工序确认
3）瓶颈工序快速换型改善
4）效果确认及标准化
5）复制及持续改善
|  | 2、IE改善 | 1）现场问题点梳理归纳
2）以消除人和设备等待为目的的人机作业分析改善
3）以减轻作业强度为目的的人因工程分析改善
4）以消除多余动作为目的的动作研究与改善
课题改善 | 1、困难及瓶颈工序的消除 2、全员参与氛围营造 3、分析问题解决问题的能力提高 | 1、理念宣贯、知识培训、技能培养 | 1）现场观察培训
2）7大浪费培训
3）问题解决的意识和方法培训
4）QC工具培训
5）A3报告、头脑风暴等工具培训
|  | 2、课题改善 | 1）问题点的发现及归纳
2）课题池建立
3）第一轮改善课题的选择
4）课题实施
5）第一轮课题改善成果的总结表彰及第二轮课题改善启动
6）定期总结表彰机制的建立
人才育成 | 1、内部精益团队培养 2、各层级精益理念、工具、方法提升 | 1、顾问组培训 | 1）根据项目方案和推进内容，确定培训内容和计划
2）根据项目实施进度，结合培训计划开展相关培训
|  | 2、推进办内部转训 | 1）内部讲师TTT培训
2）转训内容的选择及分工
3）课件的转化与制作
4）推进办内部试讲计划制定与实施
5）转训计划制定与实施