## 年度活动计划书
改善推进部年度活动计划书 |  |  |  | 参与活动单位 | [12 empty] | 推行进度 | xxxx年 | [11 empty] | 结果确认与处置
|  |  |  | 切割课 | 二次加工 | 焊接一课 | 焊接二课 | 焊接三课 | 设备保全 | 品质保证 | 技术课 | 生产管理 | 出货涂装 | 人事总务 | 安全环境 | 改善推进 |  | 第一半期 |  |  | 第二半期 |  |  | 第三半期 |  |  | 第四半期 |  |  | 问题点 | 原因分析 | 改善对策
重点课题 | 主要项目 | 活动内容 | 管理指标 | [13 empty] | 具体担当 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | × | △ | ◎
精 益 生 产 活 动 | 标准作业 | xxx示范线作业标准全面更新 | 定人定岗作业率100% | [7 empty] | √
| 多能工省人化活动 | 制造现场多能工省人化活动开展 | 人员削减10% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
| VSM价值流图 | 完成xxx履带梁生产线价值流图 | 根据未来图作成项目清单 |  |  |  |  | √ | [7 empty] | √
| 物料准时化配送 | B130生产线套料配送改善 | 配送（领料）及时率100% | [8 empty] | √
| 快速换型 | 滚压长条快速换模及连续流改善 | 换线换模时间缩短20% |  | √ | [10 empty] | √
| 可视化看板 | 现场PQCDSME管理看板作成 | 公司方针与KPI目视化 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √
|  | 钢板库配料看板可视化管理 | 配料标准目视化 | √ | [11 empty] | √
| 合理化建议(改善提案) | 全员改善提案活动实施细则的拟定 | 人均6件/年
|  | 各部门主管相关改善知识的培训 | [11 empty] | √
|  | 改善提案考核机制与内部晋升制度制定 | [11 empty] | √
|  | 提案目标达成推移表目视化管理 | [11 empty] | √
| 精益培训道场 | 品质管理7大工具应用培训实施 | 培训合格率100% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 现场多能工培训计划实施 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √
|  | 现场班组长TWI管理培训 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
|  | 现场主管OJT教育培训（精益生产） |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
| 5S活动 | 7大浪费削减 | 成本降低15%，生产性提升20% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
|  | 2S推进（三定管理） | 85分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √
TPM |  | 3S推进（标准化） |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √
|  | 4S推进（维持管理） |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √
| 自主保全 | 小停机及不良统计分析 | OEE提升30% | √ | √ | √ | √ | √
|  | 自主保养计划实施 |  | √ | √ | √ | √ | √
|  | 污染源困难处对策 |  | √ | √ | √ | √ | √
|  | 日常保养巡检体制的建立 |  | √ | √ | √ | √ | √
| 计划保全 | 设备分类及保养方式决定 | 设备故障及维修时间削减30% | [5 empty] | √
|  | 备品管理体制建立 | [6 empty] | √
|  | 拆机计划作成 | [6 empty] | √
|  | 自主保养基准书作成＆教育 | [6 empty] | √
|  | 定期保养计划作成及实施 | [6 empty] | √
|  | 预防保全体制建立 | [6 empty] | √
海量管理书籍 免费下载 www.mhjy.net 全国迷你MBA《职业经理》双证班（1280元，MBA核心课程学到家） 电话13684609885 微信：122285053 公众号：MHJY1998