## 精益生产推行进度表
[23 empty] | 批 准 |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 作 成 | [15 empty] | 计划完 |  | 开始实施 | 实施中，有问题
[9 empty] | 正常： |  |  |  |  | 延迟： | [32 empty] | 实施中， 问题已对策 |  | 实施完成
状况总评价
| 项目模块 | 项目计划 | 主导人 | 协助人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 天数 | 状况评价 | 活动 | 时间进度
[10 empty] | 2014-04-01 |  |  |  | 2014-05-02 |  |  |  | 2014-06-02 |  |  |  | 2014-07-03 |  |  |  | 2014-08-03 |  |  |  | 2014-09-03 |  |  |  | 2014-10-04 |  |  |  | 2014-11-04 |  |  |  | 2014-12-05 |  |  |  | 交付项
[10 empty] | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周
1 | 计划节点 |  |  |  | 2014-04-13 | 2014-06-30 | 79 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-05-02 2周; 2014-11-04 2周
| OEE | 以F26机加工线为试点，小时产量表严格填写 |  |  | 2014-04-13 | 2014-04-30 | 18 |  | 计划 | [38 empty] | 小时产量表每天严格填写，
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-04-01 4周
|  | 设计OEE计算报表 |  |  | 2014-04-13 | 2014-04-18 | 6 |  | 计划 | [38 empty] | OEE计算报表已经做好，生产每天填写数据
实绩 | bar: 2014-04-01 2周
|  | 统计生产线前三项损失 |  |  | 2014-04-21 | 2014-05-09 | 19 |  | 计划 | [38 empty] | 四月份OEE已经计算好，下一部统计前三大损失
实绩 | bar: 2014-04-01 3周 to 2014-05-02 1周
|  | 对问题点进行改进 |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-30 | 19 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 2周 to 2014-05-02 3周
|  | 对改进后进行持续跟踪 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-30 | 29 |  | 计划
实绩
| 计划节点 |  |  |  | 2014-04-14 | 2014-05-30 | 47 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-05-02 2周; 2014-11-04 2周
2 | DTD | 以F26试点，选取库存数量拉取点 |  |  | 2014-04-14 | 2014-04-30 | 17 |  | 计划 | [38 empty] | DTD数据每天在拉取中，
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-04-01 4周; 2014-11-04 2周
|  | 分析每天DTD天数 |  |  | 2014-04-14 | 2014-04-30 | 17 |  | 计划 | [38 empty] | 每天的DTD在实时跟踪
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-04-01 4周
|  | 找到库存低于目标天数的工序，并分析原因 |  |  | 2014-04-14 | 2014-04-30 | 17 |  | 计划 | [38 empty] | 目前已经达目标，需要重新定义新的目标
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-04-01 4周
|  | 针对每道工序提出降低库存的方案，并实施和后续跟踪 |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-30 | 26 |  | 计划 | [38 empty] | 待新的目标定义以后开始实施、
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 3周
3 | 计划节点 |  |  |  | 2014-04-14 | 2014-06-30 | 78 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-05-02 1周; 2014-11-04 2周
| 生产线平衡 | 以F26机加工线为试点，分析出每个工位的节拍时间 |  |  | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 12 |  | 计划 | [38 empty] | 每个工位节拍时间已经确定
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-04-01 3周
|  | 设计做出山积表 |  |  | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 12 |  | 计划 | [38 empty] | 山积表已经做好
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-04-01 3周
|  | 计算出产线平衡率 |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-09 | 5 |  | 计划 | [38 empty] | 协同生产贺瞬良一起计算产线平衡率
实绩 | bar: 2014-05-02 1周
|  | 均衡生产工序的节拍时间，提出可行性方案，并实施 |  |  | 2014-05-10 | 2014-06-06 | 28 |  | 计划 | [38 empty] | 降低铣切工序节拍时间
实绩 | bar: 2014-05-02 2周 to 2014-05-02 3周
|  | 过程确认，后续跟踪验证结果 |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-30 | 22 |  | 计划
实绩
4 | 计划节点 |  |  |  | 2014-04-11 | 2014-08-30 | 142 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-05-02 2周; 2014-11-04 2周
| 快速换模 | 以F16为试点，现场拍摄换模作业影像 |  |  | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 |  | 计划 | [38 empty] | 已结束
实绩 | bar: 2014-04-01 2周
|  | 会议室影像分析，过程分解并查找问题点 |  |  | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 |  | 计划 | [38 empty] | 已分析
实绩 | bar: 2014-04-01 2周
|  | 针对问题点制定对策及行动计划 |  |  | 2014-04-12 | 2014-04-12 | 1 |  | 计划 | [38 empty] | 已经制定
实绩 | bar: 2014-04-01 2周
|  | 所有问题点结束后，执行新的标准，检视改进后结果 |  |  | 2014-04-12 | 2014-05-15 | 34 |  | 计划 | [38 empty] | 现场已经开始执行新的标准
实绩 | bar: 2014-04-01 3周 to 2014-05-02 2周
|  | 制定新的换模指导书，培训员工 |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-16 | 12 |  | 计划 | [38 empty] | 作业指导书正在建立、
实绩 | bar: 2014-05-02 2周
5 | 计划节点 |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-05-30 | 27 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 1周; 2014-11-04 2周
| TPM/设备保养标准化 | 以F26机加工线为试点，TPM小组成立 |  |  | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 1 |  | 计划 | [38 empty] | 开始实施，邮件下午发出
实绩 | bar: 2014-05-02 1周
|  | 编辑TPM所需文档模板 |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-08 | 4 |  | 计划 | [38 empty] | 文档在编辑中，以完成30%
实绩 | bar: 2014-05-02 2周
|  | 制定产线保养计划 |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-10 | 3 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 2周
|  | 编辑整条产线保养内容 |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 4 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 2周
|  | 规划TPM看板内容 |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-18 | 3 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 3周
|  | 文档受控后，更换产线设备文档 |  |  | 2014-05-19 | 2014-05-23 | 5 |  | 计划
实绩
|  | 跟进产线推行成果，优化TPM |  |  | 2014-05-24 | 2014-05-30 | 7 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-12-05 2周
6 | 计划节点 |  |  |  | 2014-04-14 | 2014-08-30 | 139 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-05-02 3周
| 物流配送 | 配送点及备货区规划 |  |  | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 12 |  | 计划 | [38 empty] | 配送点已经规划好
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-04-01 3周
|  | 人员培训、标准化 |  |  | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 12 |  | 计划 | [38 empty] | 人员已经培训
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-04-01 3周
|  | 配送方案讨论及制定 |  |  | 2014-05-12 | 2014-06-10 | 30 |  | 计划 | [38 empty] | 正在验证物流工具的有效性，讨论方案
实绩 | bar: 2014-05-02 2周
|  | 流程模拟及道具准备 |  |  | 2014-05-12 | 2014-06-10 | 30 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 2周
|  | 方案制定、及实施 |  |  | 2014-05-12 | 2014-06-30 | 50 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 2周
|  | 过程确认和持续改进 |  |  | 2014-05-12 | 2014-06-30 | 50 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 2周
7 | 计划节点 |  |  |  | 2014-04-25 | 2014-05-31 | 37 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-05-02 3周; 2014-11-04 2周
| 模具保养标准化 | QAD中建立模具保养系统 |  |  | 2014-04-25 | 2014-05-17 | 23 |  | 计划 | [38 empty] | 系统改进中，下周五试运行
实绩 | bar: 2014-04-01 4周 to 2014-05-02 2周
|  | 针对不同类型的模具，建立保养频次标准 |  |  | 2014-04-25 | 2014-05-31 | 37 |  | 计划 | [38 empty] | 已完成
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-05-02 3周
|  | 针对不同类型的模具，重新编制保养内容 |  |  | 2014-04-25 | 2014-05-31 | 37 |  | 计划 | [38 empty] | 已完成
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-05-02 3周
|  | 收集F16，F26，F45，后三角模具保养系统基础数据 |  |  | 2014-05-10 | 2014-05-16 | 7 |  | 计划 | [38 empty] | 已完成
实绩 | bar: 2014-05-02 2周
8 | 计划节点 |  |  |  | 2014-05-01 | 持 续 | 持续 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-05-02 3周; 2014-11-04 2周
| 全员提案改善 | 全员改善提案活动实施细则的拟定 |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-10 | 5 |  | 计划 | [38 empty] | 内容确定好，下一步打印出来没，各个层级签字
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 2周
|  | 各部门主管相关改善知识的培训 |  |  | 2014-05-10 | 2014-05-15 | 5 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 2周
|  | 改善提案单的收集、整理、确认 |  |  | 2014-04-15 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 4月份已OK，下周发放奖金
实绩 | bar: 2014-04-01 2周 to 2014-05-02 3周
|  | 建立改善提案考核机制 |  |  | 2014-05-15 | 2014-05-25 | 15 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 2周 to 2014-05-02 3周
9 | 计划节点 |  |  |  | 2014-05-05 | 2014-06-30 | 57 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 1周; 2014-11-04 2周
| 产能提升 | 以F26机加工线为试点，确定瓶颈 |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 11 |  | 计划 | [38 empty] | 瓶颈工位已经确定，铣切工位
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 2周
|  | 横向扩展至F16、F45 |  |  | 2014-06-03 | 2014-09-15 |  |  | 计划
实绩
|  | 现场改善 |  |  | 2014-05-15 | 2014-06-01 | 18 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 3周
|  | 成果验证 |  |  | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 30 |  | 计划
实绩
10 | 计划节点 |  |  |  | 2014-04-23 | 2014-12-31 | 253 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-04-01 3周 to 2014-05-02 2周
| 全员培训道场 | 1.1项目启动-完成项目时间推进表的编写 |  |  | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 3 |  | 计划 | [38 empty] | 项目时间表已经编写好
实绩 | bar: 2014-04-01 3周
|  | 1.2项目启动-培训道场模块设置需求调查 |  |  | 2014-05-07 | 2014-05-16 | 10 |  | 计划 | [38 empty] | 前期资料已经收集好，下周确定需求要素
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 2周
|  | 1.3项目启动-召开项目启动会/成立项目小组 |  |  | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 |  | 计划
实绩
|  | 2.项目计划-编写/报批培训流程设计及细分功能模块设计 |  |  | 2014-05-26 | 2014-06-13 | 19 |  | 计划
实绩
|  | 3.1项目实施-基建申请与实施 |  |  | 2014-06-16 | 2014-08-15 | 61 |  | 计划
实绩
|  | 3.2项目实施-设备的请购/安装 |  |  | 2014-06-16 | 2014-08-15 | 61 |  | 计划
实绩
|  | 3.3项目实施-物资的请购/安装 |  |  | 2014-06-16 | 2014-08-15 | 61 |  | 计划
实绩
|  | 3.4项目实施-流程运行工具表单的设计/审批 |  |  | 2014-06-16 | 2014-08-15 | 61 |  | 计划
实绩
|  | 4.1项目收尾-基建/设备/物资验收 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | 5 |  | 计划
实绩
|  | 5.1项目持续运行与维护-全员培训道场启动仪式 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 1 |  | 计划
实绩
|  | 5.2项目持续运行与维护-新员工培训/专项培训实施 |  |  | 2014-09-01 | 2014-12-31 | 122 |  | 计划
实绩
11 | 计划节点 |  |  |  | 2014-04-23 | 2014-12-31 | 253 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-04-01 3周 to 2014-05-02 3周; 2014-11-04 2周
| 多能工 | 1.编写多能工培训时间推进表（即本表） |  |  | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 3 |  | 计划 | [38 empty] | 已经编写好
实绩 | bar: 2014-04-01 3周
|  | 2.实施员工技能资质盘点 |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-16 | 12 |  | 计划 | [38 empty] | 按计划进行中
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 2周
|  | 3.制定多能工培训的年度计划/月度计划 |  |  | 2014-05-19 | 2014-05-23 | 5 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 3周
|  | 4.多能工培训计划实施 |  |  | 2014-06-03 | 2014-12-31 | 212 |  | 计划
实绩
|  | 5.年度技能复审 |  |  | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 31 |  | 计划
实绩
12 | 计划节点 |  |  |  | 2014-05-05 | 持 续 | 持续 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 3周
| 班组管理 | 人员走动 |  |  | 2014-05-05 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 进行中，定义岗位职责
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 3周
|  | 员工土气 |  |  | 2014-05-05 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 口号确定，工装标准培训中
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 3周
|  | 班组长能力提升 |  |  | 2014-05-12 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 开始实施
实绩 | bar: 2014-05-02 2周 to 2014-05-02 3周
|  | 梯队建设 |  |  | 2014-08-01 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 等待人事确定
实绩
13 | 计划节点 |  |  |  | 2014-05-05 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 开始实施
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 3周
| 标准化 | 点检标准 |  |  | 2014-05-05 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 梳理过程
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 3周
|  | 作业标准 |  |  | 2014-05-05 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 梳理过程
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 3周
|  | 检验标准 |  |  | 2014-05-05 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 梳理过程
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 3周
14 | 计划节点 |  |  |  | 2014-05-05 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 开始实施
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 3周
| 按时生产 | 开班时间确立 |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-30 | 26 |  | 计划 | [38 empty] | 各工位准备事项罗列中
实绩 | bar: 2014-05-02 1周 to 2014-05-02 3周
|  | 现场稽核 |  |  | 2014-06-02 | 持 续 | 持续 |  | 计划
实绩
15 | 计划节点 |  |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 32 |  | 计划
实绩
| 目视化 | 建立现场生产实时数据电子看板 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 32 |  | 计划
实绩
|  | 建立信号灯求救系统 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 31 |  | 计划
实绩
|  | 建立生产库存拉动目视化管理系统 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-15 | 46 |  | 计划
实绩
16 | 计划节点 |  |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 32 |  | 计划
实绩
| 示范线 | F26 Layout优化 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-23 |  |  | 计划
实绩 | bar: 2014-06-02 2周 to 2014-06-02 4周
|  | 作业场所重新布置 |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-24 |  |  | 计划
实绩 | bar: 2014-06-02 1周 to 2014-06-02 4周
|  | 机加与打磨连线 |  |  | 2014-06-19 | 2014-06-30 |  |  | 计划
实绩 | bar: 2014-06-02 1周 to 2014-06-02 4周
|  | 建立员工工作技能评比机制 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 32 |  | 计划
实绩
|  | 建立线内标杆员工的示范点 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 32 |  | 计划
实绩
17 | 计划节点 |  |  |  | 2014-07-01 | 持 续 | 持续 |  | 计划
实绩
| 工厂布局 | F23 LAYOUT优化设计 |  |  | 2014-06-12 | 2014-06-16 | 4 |  | 计划
实绩 | bar: 2014-06-02 3周
|  | 新LAYOUT实施 |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2 |  | 计划
实绩
|  | 工厂整体LAYOUT图实时维护更新 |  |  | 持 续 | 持 续 | 持续 |  | 计划
实绩
|  | 制定工厂LAYOUT改善变更标准流程 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 32 |  | 计划
实绩
18 | 计划节点 |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-10-15 | 76 |  | 计划
实绩
| 人机工程学 | 制定人机工程学检查清单 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 15 |  | 计划
实绩
|  | 依据人机工程学检查清单，对每个工位进行检查 |  |  | 2014-08-15 | 2014-09-15 | 32 |  | 计划
实绩
|  | 罗列出每个问题点，逐一解决 |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-15 | 31 |  | 计划
实绩
19 | 计划节点 |  |  |  | 2014-03-25 | 2014-12-31 | 282 |  | 计划 | bar: 2014-04-01 1周
实绩 | bar: 2014-04-01 1周 to 2014-05-02 3周
| 氧化合格率提升 | 氧化周报每周对TOP5问题点进行分析、对策，并追踪对策效果 |  |  | 2014-02-05 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 持续分析问题，新发现的问题会在项目计划中写入
实绩 | bar: 2014-04-01 1周 to 2014-05-02 3周
|  | 氧化白线产生根本原因查找 |  |  | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 100 |  | 计划 | [38 empty] | 问题在查找中，六七月份验证
实绩 | bar: 2014-04-01 1周 to 2014-05-02 3周
|  | 依据白线产生原因，熔铸、挤出改善、减少白线产生 |  |  | 2014-04-17 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 待机加工生产，
计划 | bar: 2014-04-01 3周 to 2014-05-02 3周
| 涂装合格率提升 | 涂装周报每周对TOP5问题点进行分析、对策，并追踪对策效果 |  |  | 2014-02-05 | 持 续 | 持续 |  | 计划 | [38 empty] | 持续分析问题，新发现的问题会在项目计划中写入
实绩 | bar: 2014-04-01 1周 to 2014-05-02 3周
|  | 剥漆房新建（带烘箱）——凹点、产品表面腐蚀 |  |  | 2014-06-10 | 2014-07-30 | 50 |  | 计划
实绩
|  | 压缩空气改善为涂装专用，杜绝气压不稳造成的品质不良 |  |  | 2014-04-25 | 2014-05-30 | 35 |  | 计划 | [38 empty] | 采购正在购买中
实绩 | bar: 2014-04-01 3周 to 2014-05-02 3周
○：良好 △：局部改善 ×：要改善
**公司精益生产推行进度表
○：良好 △：局部改善 ×：改善必要
年中检视
年末检视
当前日期
F26_水切饰条加工线
F16_水切饰条加工线
F45_水切饰条加工线
F16_水切饰条加工线
F45_水切饰条加工线
F26_水切饰条加工线
F26_水切饰条加工线
F45_水切饰条加工线
F16_水切饰条加工线
F26_水切饰条加工线
宝马冲压线
F16_水切饰条加工线
F45_水切饰条加工线
宝马冲压线
F16
F45
F26
F16_水切饰条加工线
F45_水切饰条加工线
F26_水切饰条加工线