51．培训项目建议书

培训项目建议书

一、项目背景

上海市总工会副主席卯荣华同志在2015年上海工会法律工作会议中明确指出：“要加强工会法治宣传教育工作。深入开展法治宣传教育，是打造‘法治工会’的重要环节。各级工会要不断扩大宣传教育内容，丰富宣传教育手段，在进一步提高职工群众的法治意识、形成工会法治宣传特色、增强工会法治宣传实效上下功夫。要突出重点，把握节点，关注热点，开展有针对性的宣传。通过普法宣传，提高各级工会干部尊法、学法、守法、用法的自觉性，帮助职工理解全面推进依法治国的重大意义和决策部署，把思想行动统一到中央决策部署上来。”

为了及时响应上海市总工会的号召，并且结合公司工会人员的法律知识和专业能力的实际情况，上海描慧企业管理咨询有限公司有幸为上海××××有限公司工会设计了“尊法、学法、守法、用法”业务技能提升的培训方案并协助实施。

二、项目目标

通过系统的学习，让学员掌握：

1．熟练掌握劳动合同法中的劳动合同订立、履行与变更、解除与终止的法律注意事项；

2．熟练掌握婚假、病假、丧假、探亲假、年休假等假期的保护注意事项；

3．掌握女职工三期保护、性骚扰等法律注意事项；

4．掌握工会法、职工代表大会条例、集体劳动合同条例等相关法律知识；

5．掌握群体性劳动争议与突发事件的预防与处理；

6．掌握工会未来的前沿和发展趋势。

三、培训对象

上海××××有限公司工会

1．本部工会工作人员及直属分公司工会主席及工会委员；

2．人力资源管理部及其他想提升劳动法律、工会法相关知识的人员。

四、项目主题

根据前期的沟通与访谈，初步确定本次培训为工会干部开设“尊法、学法、守法、用法”主题业务技能提升培训课程。计划如下：

培训分一期进行，共四天。授课培训每天8课时，共计32课时。

| 序号 | 课程名称 | 时 间 | 课程内容 | 授课方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳动合同法解析 | 1天 （8课时） | 劳动合同订立、履行、变更、解除、终止 | 讲授、案例、咨询式培训 |
| 2 | 女职工保护及各类假期 | 1天 （8课时） | 女职工三期保护、病假、婚假、丧假、年休假 | 讲授、案例、咨询式培训 |

续表

| 序号 | 课程名称 | 时 间 | 课程内容 | 授课方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 职工工伤预防与处理 | 0.5天 （4课时） | 工伤的情形、工伤的伤残等级鉴定、工伤的预防与处理 | 讲授、案例、咨询式培训 |
| 4 | 工会法、集体劳动合同、职工代表条例解析 | 0.5天 （4课时） | 工会处理劳动争议的范围、工会预算管理、职工代表大会建立、集体劳动合同注意事项 | 讲授、案例、咨询式培训 |
| 5 | 群体性劳动争议与突发事件预防与处理 | 0.5天 （4课时） | 群体性案例数据分析、典型性群体性案例、原因及对策 | 讲授、案例、咨询式培训 |
| 6 | 劳动争议案例与交流 | 0.5天 （4课时） | 典型劳动争议案例、分析、交流 | 讲授、案例、咨询式培训 |

五、项目要素

为使本次项目顺利进行，相关培训要素如下：

1．不同培训模块，不同参加人员，不宜混合参训人员；

2．建议使用外部场地，保证参训人员在相对安静和不受干扰的环境内接受培训；

3．每次培训单场人数不宜超过45人，保证课程培训效果及培训目标的实现；

4．培训器材要求：投影仪、白板、大白纸、白板笔、A4纸等；

5．每次培训前一周通知学员时要求学员准备一个具体涉及本次培训主题的企业实际管理问题，供课程讨论使用。

六、培训项目流程

第一步：企业培训需求沟通。通过企业与培训专家初步沟通与了解，确定培训意向（已完成）；

第二步：递交项目建议书。培训专家通过初步掌握的信息与资料，分析企业共性培训需求，撰写培训项目建议书，此步骤为拟订培训需求；

第三步：培训需求的访谈调研。此步骤为本次项目成功与否的重中之重，也是展示培训专家专业水准的关键步骤。培训专家与企业双方共同合作，通过多种方式与方法对企业的整体情况做出全面清晰的了解，确定以实战为导向的培训模式，界定培训项目的工作重点，全面了解培训对象的需求，分析培训对象的具体培训方向；

第四步：签订培训协议书。通过双方对培训需求的逐步清晰与信任的建立，达成共识，签订培训协议书，保证双方的权利与义务；

第五步：课程体系的完善。培训专家具体分析培训需求后，确认培训师，并且编制个性化的培训讲义，与企业沟通，确定培训时间；

第六步：培训实施。培训师通过互动研讨、案例分析等多种培训方式进行培训实施；

第七步：培训评估。在进行每次培训后都要对课程内容、培训师、培训专家做定性和定量的评估，为后期培训项目的整体评估做基础性准备；

第八步：后续服务。

七、培训地点

授课地点：会议室或者其他地点。

八、项目费用

为建立和上海××××有限公司工会的合作联系，本着长期合作、优惠互利的原则，培训费报价：每天      万元，共计      天，（市场价      万元/天）共计培训费用      万元。（大写：人民币        万元整）费用明细如下：

| 类别 | 项目 |
| --- | --- |
| 授课教授专业服务费 | 1．课前调研费用 |
|  | 2．教学大纲编写费用 |
|  | 3．讲义和PPT编写费用 |
|  | 4．授课费用 |
| 项目研发人员专业服务费 | 1．项目前期顾问团队调研访谈费用 |
|  | 2．培训方案设计费用 |
|  | 3．顾问团队后期专业辅导费 |
| 教务费用 | 1．讲义、讲义夹等印刷与制作费、教学管理服务 |
|  | 2．开课典礼和结课典礼活动安排和会务用品设计制作费 |
| 交通食宿 | 1．授课讲师交通费 |
|  | 2．顾问团队项目交通费用 |
| 项目运营费 | 项目运营费 |
| 纳税费用 | 营业税 |

九、项目实施管理

1．项目实施团队

◇ 总顾问 刘××

复旦大学、浙江大学客座教授、兼职硕士生导师；

上海智汇企业管理研究中心主任；

上海描慧企业管理咨询有限公司总经理、资深咨询师、高级培训师、人才测评师；

主要研究方向：企业战略、人力资源管理、劳动人事法律。

◇ 项目经理：吴××

上海智汇企业管理研究中心主任助理 咨询顾问；

上海描慧企业管理咨询有限公司总经理助理；

主要研究方向：人力资源管理、财务管理。

◇ 项目顾问：吴××

上海智汇企业管理研究中心 客户主任；

上海描慧企业管理咨询有限公司管理咨询顾问。

2．管理事项

（1）教材选用

上海描慧企业管理咨询有限公司将根据课程设置和任课教师选定，统一印制讲义。

（2）教学评估

课程评估：当堂打分评估，整理并反馈《课堂学员评价表》

项目评估：项目结束后综合评估，整理并撰写《项目总结报告》。

（3）教学服务与管理

1）上海描慧企业管理咨询有限公司和上海×××有限公司工会各选派一名人员担任班主任。

2）与学生保持经常性的联系和沟通，维系良好的班级文化。及时反馈课程教授及学员提出的意见、建议，协助解决教学过程中可能出现的问题。

（4）班级人数

为保证授课质量，班级人数限制在40人以内，具体由上海××××有限公司工会与上海描慧企业管理咨询有限公司共同协商确认。