## Sheet1
【2021年度人力资源工作计划】全模块系统建设参考版
2021年1月——2021年12月 | [6 empty] | 1月份 |  |  |  | 2月份 |  |  |  | 3月份 |  |  |  | 4月份 |  |  |  | 5月份 |  |  |  | 6月份 |  |  |  | 7月份 |  |  |  | 8月份 |  |  |  | 9月份 |  |  |  | 10月份 |  |  |  | 11月份 |  |  |  | 12月份
关键词 | 关键事项名称 | 主要工作内容 | 责任人 | 协助人 | 耗时评估 | 完成时间 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | 第27周 | 第28周 | 第29周 | 第30周 | 第31周 | 第32周 | 第33周 | 第34周 | 第35周 | 第36周 | 第37周 | 第38周 | 第39周 | 第40周 | 第41周 | 第42周 | 第43周 | 第44周 | 第45周 | 第46周 | 第47周 | 第48周
年度规划 | 人力资源规划 | 1、确定人力资源总体目标
2、制定职务编制计划
3、制定人员配置计划
4、预测人员需求
5、确定人员供给计划
6、制定培训计划
7、制定人力资源政策调整计划
8、编制人力资源费用预算
9、关键任务的风险及对策
10、签核并实施
组织优化 | 组织结构调整 | 1、搜集组织结构调整分析所需资料
2、设计组织诊断问卷并实施调查
3、实施战略分析、年度经营计划分析、职能分析、决策分析、关系分析、运行分析
4、组织各部门编制组织结构图/部门职能/权责划分/定岗定编
5、组织公司级会议讨论通过
6、签核发布执行
职位体系 | 职位体系调整 | 1、搜集职位体系调整所需资料
2、确定职位层级
3、确定职位序列
4、设计职业发展通道
5、规范职务名称
6、建立职位序列表
7、签核发布执行
工作分析 | 岗位优化 | 1、岗位说明书模板确认
2、实施工作分析
3、撰写缺失或补充岗位说明书
4、签核发布执行
流程再造 | 业务流程优化 | 1、流程问题及原因汇总
2、分析公司关键成功因素
3、设计优化流程
4、各部门细化流程
5、签核发布执行
招聘配置 | 招聘体系建设 人才猎聘与匹配 | 1、招聘管理制度、流程、表单修订与完善
2、建立或完善人员需求、测评、笔试、面试、试用期等评估机制、用人机制
3、现有招聘渠道的维护
4、开发招聘渠道与维护
5、依据招聘计划实施招聘
6、试用期员工管理
7、员工异动的人员招聘补充
8、定期做好招聘分析，针对急需岗位调整招聘渠道
9、人才信息库的建立与维护
10、定期对招聘费用统计分析
培训开发 | 培训体系建设 体系实施与评估 | 1、培训管理制度、流程、表单修订与完善
2、新员工入职培训方案修订与完善
3、编制月度培训计划
4、人才梯队建设
5、员工职业规划与实施
6、组织实施培训
7、培训效果评估
8、培训改进
9、培训档案管理
10、培训设施设备管理
11、定期对培训费用统计与分析
薪酬管理 | 薪酬体系建设 薪酬福利管理 | 1、薪酬福利、考勤等制度的修订与完善
2、日常收集市场薪酬水平
3、同行业、竞争对手薪酬对比分析
4、日常考勤管理与统计
5、薪酬核算、审批与发放
6、福利计划实施
7、社保管理
8、定期对人工成本统计分析
9、年检办理
人效提升 | 绩效体系建设 激励体系建设 体系实施与优化 | 1、建立绩效机制
2、达成共识
3、共建绩效规划
4、提炼绩效指标
5、共谋达成策略
6、推动绩效实施
7、绩效分析与改进
8、绩效结果运用
员工关系 | 人事日常工作 员工关系管理 | 1、员工手册、沟通机制、劳动合同管理、工伤处理、劳动争议、人事档案、入离职流程等制度的修订与完善
2、劳动合同规范签订和管理
3、员工访谈、心理辅导计划制定与实施
4、信息反馈机制建立完善并实施
5、满意度调查、分析与改善实施
6、员工投诉、申诉管理机制建立完善并实施
7、员工离职面谈、回访及离职分析
8、退休（内退）管理
9、人事档案的规范管理
企业文化 | 企业文化体系建设 企业文化日常工作 | 企业文化总体规划
成立文化建设项目组
公司信条提炼
公司经营管理之道提炼
企业文化故事打造
标杆与典型人物的打造
企业文化宣传
企业文化活动的组织实施
撰写企业文化手册
人才盘点 | 人才盘点项目实施 | 分析组织现状
拟定人才盘点方案
组织人才盘点
数据统计分析
召开人才盘点会
人才盘点结果运用（人才引进计划、人才梯队建设计划、人才发展计划、人才激励计划、人才退出机制等）
跟踪实施效果
年终评优 | 年终评优实施 年终奖金发放 | 了解公司经营情况及老板想法
组织制定年终评优方案，实施年终奖金发放方案
核准后实施
设计人：